	BAUTAGEBUCH – Tagesbericht
Fortlaufend nummerieren – Lücken in der Nummerierung schwächen die Beweiskraft.
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	Bericht-Nr.
 
	Datum / Wochentag
 
	Aufgestellt von
 



	Bauvorhaben / Projekt-Nr.
 
	Bauherr / Auftraggeber
 

	Bauleitung / Büro
 
	Bauabschnitt / Gewerk
 


Wetter & Arbeitszeit
	Temperatur früh / mittag
 
	Witterung (sonnig, bewölkt, Regen, Schnee, Frost, Wind)
 
	Arbeitszeit von – bis
 
	Wetterbedingte Unterbrechung?
 


Anwesende Firmen & Personal
	Firma
	Gewerk / Tätigkeit
	Anzahl AK
	von – bis

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Ausgeführte Arbeiten / Leistungsstand
Mit Ortsangabe (Geschoss, Achse, Bauteil) und ggf. Mengen – so konkret, dass ein Außenstehender den Tag nachvollziehen kann.
	Ort / Bauteil
	Ausgeführte Arbeiten

	 
 
	 
 

	 
 
	 
 

	 
 
	 
 

	 
 
	 
 


Materiallieferungen & Geräte
	Material / Gerät
	Menge / Anzahl
	Lieferant / Bemerkung

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


Besondere Vorkommnisse
Behinderungen, Mängel, Unfälle, Anordnungen der Bauleitung, Abweichungen vom Bauzeitenplan, Besucher/Behörden.
	 
 
 
 
 


Fotos / Anlagen
	 


Unterschrift
	Ort, Datum
 
 
	Bauleitung (Unterschrift)
 
 




Ausfüllhinweise
Täglich führen. Das Bautagebuch ist Grundleistung der HOAI-Leistungsphase 8 (Objektüberwachung). Einträge zeitnah am selben Tag erstellen – nachträglich rekonstruierte Berichte verlieren vor Gericht massiv an Beweiskraft.
Fortlaufend nummerieren. Jeder Bericht erhält eine laufende Nummer ohne Lücken. Auch an Tagen ohne Baustellenbesuch kurz vermerken, dass keine Begehung stattfand.
Konkret statt pauschal. „Rohbau EG, Achse A–C: Deckenschalung montiert, ca. 120 m²“ statt „weitergearbeitet“. Ortsangaben, Mengen und Uhrzeiten erhöhen die Nachweiskraft.
Wetter dokumentieren. Temperatur und Witterung sind bei Behinderungsanzeigen (§ 6 VOB/B) und Fristverlängerungen oft entscheidend.
Vorkommnisse sofort festhalten. Behinderungen, Mängel und mündliche Anordnungen am selben Tag notieren – mit Uhrzeit und beteiligten Personen.
Fotos zuordnen. Fotos mit Datum und Bericht-Nr. referenzieren und getrennt archivieren.
Sicher archivieren. Berichte unveränderbar ablegen (PDF-Scan). Das Bautagebuch ist Teil der Bauakte und im Streitfall zentrales Beweismittel.
Tipp: Mit easyArchitekt führen Sie das Bautagebuch digital per App – Fotos, automatische Wetterdaten (DWD), KI-Spracheingabe und fertige PDF-Berichte. 14 Tage kostenlos testen: easyarchitekt.de
Kostenlose Vorlage von easyArchitekt · Bautagebuch digital führen mit App, Fotos & automatischem Wetter: easyarchitekt.de
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